婺城新区农贸冷链物流中心工程总承包

防水材料供货及施工工程

招

标

文

件

金华市婺城区水利水电建筑安装工程有限公司

2022年10月13日

## 招 标 文 件

由金华市婺城区水利水电建筑安装工程有限公司承接的婺城新区农贸冷链物流中心工程已正式开工建设。涉及到本工程所需的防水材料供货及施工工程，目前正式对外启动招标程序。为保证本次招标工作的顺利实施。请各潜在投标人按招标文件的要求认真准备好投标文件，准时前来投标。

- 项目名称

婺城新区农贸冷链物流中心工程防水材料供货及施工工程

- 招标内容及工程规模

- 本项目位于浙江省金华市婺城区白龙桥镇三联社区，宾虹西路以南，纵二路以西。总建筑面积13368.26㎡，其中地下一层建筑面积约4522.84㎡，地上五层，局部三层及四层建筑面积约8845.42㎡；主体结构采用装配式钢框架体系，主要功能为商业、仓库、冷库等。

- 本分包工程招标范围包括屋面、楼面、地面、内墙、地下室范围内防水材料供货及施工，范围详见招标文件、防水做法图纸（《GBS2022-024婺城新区农贸冷链物流中心-部分工程做法》版本）要求及其所有附件、补充条款文件、澄清文件、答疑回复文件、询标承诺文件，合同文本，工程量清单等所包含的最大范围。

- 招标人始终保留在合同履行过程中根据实际需要而对本合同承包范围内工作内容作出必要的变更调整（增减）或未包含在本合同承包范围内的部分工程指定由中标人施工的权力，中标人必须无条件执行。

- 工期及质量要求

- 工期：总工期不超过295日历天。具体开工时间以招标人的开工令为准。且中标人不能因招标人的工期变更调整价格，且报价中含了所有的赶工措施费用；中标人承包范围内的所有施工项目均完成且通过招标人、建设单位、监理人、建设局的验收，即为完工。

- 工期包括春节、法定节假日、高考、中考和设计变更、设计联系单调整、停电停水、灾害天气等影响工期的一切因素在内。

- 质量要求：不低于国家相关验收的合格标准。按照现行国家规范、行业标准、地方法规及设计要求达到一次性验收合格标准执行。

- 投标人资格要求

- 投标人具有合法营业执照，财务状况良好；防水防腐保温工程专业承包资质二级及以上，注册资金不少于 200万元。

- 2、自2018年10月1日起，承揽过单个防水工程合同额不少于 100 万元的防水工程2项及以上（提供相应合同业绩证明）。

- 3、信誉要求：投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）；

- 现场踏勘

投标人自行组织对工程现场进行踏勘，以便获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。

招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响合同价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。投标人也应深入理解技术要求和验收要求，所有在招标时提供的文件均认为已完整无误包含在报价之中。

通过答疑和现场踏勘，可以认为投标人对现场环境、地形、地貌、地质、水文、地震烈度及气温、雨雪量、风向风力等条件已明了。现场条件均以实际情况为准（投标人不得以标书、地质报告或图纸表示与现场情况不符为由要求增加费用或拒绝施工）。

- 报价方式

- 本项目采用清单报价（图纸及清单详见附件）、综合单价包干。投标人报价包括但不限于乙方为实施和完成本合同内容所需的所有人工费、材料费、税金、规费、材料检测费、机械费、管理费、合理利润、迁移费（含进出场调转费）、施工测量费、安全措施费、缺陷修复、临时设施费、文明施工费、成品保护费、三级配电箱费用、生活设施费、小型机具使用费、零星及辅助材料费、各种保险费、劳务合同备案手续费、塔吊盲区内的人工材料周转费、施工赶工费、夜班加班费及不能预见的施工场地内运料的杂工费以及本合同明示及暗示的一切风险，因工程报验、检测、协调等产生的外部费用全部由乙方承担，单价不因政策变化、市场行情、环境因素等任何情况而改变，乙方风险自担，乙方同意不以任何理由调整单价。工艺及规范规定的搭接、泛水、管洞、蓄水试验由乙方负责，不单独计算费用，节点加强处理包含在单价内，不单独计算。

- 定标

1、对有效投标人（指响应并符合本投标文件所有要求的投标人），根据各投标人的报价，以最低价成交法确定成交供应商；

2、以含税价作为评标依据，以投标函的大写为准（税率不一致时以不含税价作为评标依据）。

- 履约保证金

- 履约保证金形式：履约保证金/履约保函

- 履约保证金金额：合同价5%的履约保证金/合同价10%的履约保函。

- 履约保函的要求：七日内无条件见索即付。

- 履约保证金缴纳时间：收到中标通知书起 3 个工作日内且签订合同前缴纳。

- 退还时间：约定的工程内容全部完工经验收合格后不计息退还，具体以合同约定为准。

- 投标文件要求

投标文件组成须包含以下内容：

1）法定代表人身份证明（附件1）

2）授权委托书（附件2）

3）投标函（附件3）

4）投标人诚信承诺书（附件4）

5）附营业执照、资质证书、安全生产许可证等

6）投标人相关证明文件复印件

- 以上文件装订成册（共1份）且加盖公章，密封并在封袋外侧盖公章，否则作废标处理。

- 投标文件递交

- 投标文件递交截止时间：2022年10月17日下午15时30分

- 投标文件递交地点：金华市婺城区水上运动中心行政楼311会议室

- 联 系 人: 施女士                    联系电话: 13735677297

- 注：本项目为现场开标时间，开标时间地点同投标文件递交时间及地点

- 付款方式

- （1）每月25日前由中标人提交申请，经招标人审核确认后，支付中标人上月完成合格工程量价款的70%；

- （2）全部工程完工且经招标人验收合格后，支付至合同价的85%。

- （3）工程项目整体竣工验收合格、资料齐全，且待发包人与招标人完成中标人承包范围内的工程结算后，招标人于三个月内与中标人完成分包工程结算，分包结算完成后，招标人支付至最终结算价（（最终结算价为扣除：①水电费；②保险费；③罚款等后的费用）的97%；

- （4）剩余最终结算价的3%的质保金，自工程竣工验收合格后24个月内无质量问题后无息付清。

- （5）支付进度款时，乙方必须提供等额的增值税专用发票。

- （6）支付结算款前，乙方必须提供至结算金额100%的增值税发票，如因发票不符合国家法律法规和合同约定给甲方带来的损失由乙方承担；乙方跨地区经营时须提供工程所在地预缴税款完税凭证复印件并加盖公章。

- （7）若因税率调整，本合同中约定的不含税单价不变，税率和税款相应调整。

- 其他

- 1、本招标文件涉及工程量以实际数量为准。

- 2、本工程工期紧、要求高，若中标第一候选人满足不了要求的，招标人有权选择第二候选人，依此类推；由此造成造成的所有损失由中标人自行承担。

- 3、本招标文件所有的附件与本标书具有同等效力，且解释权归招标人所有。

金华市婺城区水利水电建筑安装工程有限公司

2022年10月13日

附件1

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：     年   月    日

经营期限：

姓名：       性别：       年龄：      职务：

系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

身份证粘贴处（正面）

身份证粘贴处（正面）

投标人：                        （单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：       （盖章或签字）

日期：    年     月     日

附件2

授权委托书

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）身份证号码：           为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义二次报价、签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：              。

代理人无转委托权。

附：法定代理人身份证复印件。

身份证粘贴处（正面）

身份证粘贴处（正面）

投标人：                          （单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：       （盖章或签字）

日期：    年     月     日

附件3

投  标  函

金华市婺城区水利水电建筑安装工程有限公司：

我方已仔细研究了婺城新区农贸冷链物流中心工程防水材料供货及施工工程招标文件的全部内容，愿意以下列报价、工期和质量目标，按合同约定完成施工，修补工程中的任何缺陷，实现工程目标：

- 投标人报价：投标人报价：本工程上限价为大写：柒拾叁万贰仟柒佰伍拾柒元伍角整，小写：¥ 732757.50元（含），投标人报价 大写：         元（小写：¥           元）,以上报价含             %增值税（¨专用/¨普通）发票。具体报价清单如下：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 暂定 工程量 | 综合单价/元 (限价） | 合价/元 （限价） | 综合单价/元（报价） | 合价/元 （报价） | 其中：卷材损耗量(含接缝和附加层) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下室底板卷材防水 | 4厚SBS改性沥青防水卷材 | ㎡ | 4660.00 | 42.40 | 197584.00 |  |  | 15.00% |  |
| 2 | 地下室侧壁卷材防水 | 4厚SBS改性沥青防水卷材 | ㎡ | 1000.00 | 46.72 | 46720.00 |  |  | 10.00% |  |
| 3 | 地下室顶板卷材防水 | 4厚SBS弹性体改性沥青防水卷材+4厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材 | ㎡ | 1550.00 | 110.01 | 170515.50 |  |  | 10.00% |  |
| 4 | 上人平屋面卷材防水 | 4厚+3厚SBS弹性体改性沥青防水卷材 | ㎡ | 2300.00 | 82.78 | 190394.00 |  |  | 10.00% | (四周女儿墙处上翻≥300且须满足泛水高度要求,女儿墙外侧防水卷材带铝箔) |
| 5 | 种植屋面卷材防水 | 4厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材+3厚SBS弹性体改性沥青防水卷材 | ㎡ | 720.00 | 107.99 | 77752.80 |  |  | 10.00% | (四周女儿墙处上翻≥300且须满足泛水高度要求 |
| 6 | 楼（地）面涂膜防水 | 地面：1.5mm厚聚氨酯防水 | ㎡ | 520.00 | 37.41 | 19453.20 |  |  |  | 水管井、水泥砂浆(防水)地面、防水细石混凝土地面 |
| 7 | 墙面涂膜防水 | 地下室侧墙：2mm厚聚氨酯防水 | ㎡ | 100.00 | 55.16 | 5516.00 |  |  |  | 弱电机房、配电间（外墙内侧）、消防水池（侧墙）、集水井侧墙 |
| 8 | 墙面涂膜防水 | 底板内测：2mm厚聚氨酯防水 | ㎡ | 450.00 | 55.16 | 24822.00 |  |  |  | 弱电机房、配电间（底板内侧）、消防水池底板内侧、消防泵房底、集水井底 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 732757.50 |  |  |  |  |
| 备注 |  | 1、结算时结合图纸、施工方案及国家规范，以实际施工范围参考工程所在地的定额计算规则计算。招标人不提供脚手架。 2、本工程采用固定全费用综合单价包干。其固定全费用综合单价包括但不限于人工费、材料费、机械费(含机械设备的进出场费)、水电费、管理费、安全文明施工措施费（含临时设施、有毒有害气体的防范、泥浆外运、流沙及淤泥处理、生产垃圾清理等）、工期、质量、施工技术、风险、爆破及相关手续费、成品保护费、材料检验试验（含建设方指定品牌材料）、其它项目费、规费、利润、税金等完成本工程所需的一切费用（含不可竞争费用）。且该单价已综合考虑施工期间人材机单价的变化、工程量计算规则、实际地质及现场情况、施工现场可能出现的停水、停电、二次搬运、施工场地受限、施工安全风险因素、企业自身实际情况、外部环境因素等在内。 3、若因税率调整，本合同中约定的不含税单价不变，税率和税款相应调整。 4、表中单价已综合考虑卷材重叠部分【表中单价已综合考虑卷材重叠部分（包括但不限于接缝及附加层），工程量不另外计算】、密封膏、嵌缝膏、收口、基层处理剂、冷底子油、卷材、蓄水试验或淋水试验、完工清理等一切费用。 5、以上分项工程工作内容包括但不限于以下工作内容： 5.1 预铺或湿铺法施工:清理基层、基层处理剂，细部节点密封加强处理、放样，配制水泥素浆，涂刮3mm素水泥浆，铺贴卷材、排气，养护（晾放、产品保护）； 5.2 热熔法施工：清理基层、涂刷基层处理剂（含冷底子油）、节点细部增强处理、弹线材料预铺、热熔法大面积铺贴（含煤气）、卷材封边处理、排气、成品保护、蓄水试验或淋水试验、完工清理等一切费用。 5.3清理基层，涂刷基层处理剂，调、刷防水涂料。 6、本工程防水材料品牌从“东方雨虹/上海虹欧/科顺/鸿禹乔/中油佳汇/蜀羊/雨中情/禹能/卓宝/大禹/广州大禹/凯伦”中选择。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵司签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（4）我方承诺同意提供按照贵司可能要求的与其投标有关的一切信息或资料；理解并同意金华市婺城区水利水电建筑安装工程有限公司对投标人的考核，并且认可金华市婺城区水利水电建筑安装工程有限公司对本招标文件有最终解释权。

（5）我方承诺愿意完成招标人下达的合同之外的工作内容，对所完成的内容与主体一致负终身制责任，并提供合同之外所涉及的作业内容的全部资料。同意并接受使用《主要材料品牌表》中的品牌。

（6）我方承诺因贵司原因工程款未到位导致人工、机械、材料等款项无法按时支付时，愿意垫资先行支付人工、机械、材料等款项，保证工程顺利进行。

（7）合同履行过程中如私自提出中止合同或承诺的事项不按要求履行，或私自向其他单位或个人转让中标项等情况的发生，同意没收履约保证金，并由此造成的其他后果及损失由我单位负责。

4、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且完全符合招标文件 “投标人须知”规定的情形。

5、除招标文件规定没收投标保证金的条款我方予以遵守外，我方如有违背上述承诺条款也同意我方缴纳的投标保证金被没收。

投标人：                          （单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：       （盖章或签字）

日期：    年     月     日

附件4

投标人诚信承诺书

金华市婺城区水利水电建筑安装工程有限公司：

我单位在参加项目的招投标活动中，郑重承诺如下：

1、申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、无参与串标、围标及抬标情形；

3、没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；

4、若中标，将严格按照规定及时与招标人签订合同，并按照投标文件所承诺的报价、质量、工期、建造师等内容组织实施；若我单位违反上述承诺，自愿无条件接受取消中标资格、暂停交易、投标保证金不予退还等措施。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我单位负责。

投标人：                          （单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：       （盖章或签字）

日期：    年     月     日

附件5

附营业执照、资质证书、安全生产许可证等

（按顺序附上相关复印件）

附件6

投标人相关证明文件复印件

（可自行补充，格式自拟）